饶城管发〔2022〕20号

关于印发《市城管局推进线缆及管线

附属设施专项整治和无障碍设施专项整治工作方案》的通知

市城市管理综合服务中心、市城市管理综合行政执法支队，局机关各科室：

经研究决定，现将《市城管局推进线缆及管线附属设施专项整治和无障碍设施专项整治工作方案》印发给你们，请按要求贯彻落实。

上饶市城市管理局

2022年4月2日

市城管局推进线缆及管线附属设施专项整治和无障碍设施专项整治工作方案

根据《2022年上饶市创建全国文明城市工作专项整治工作专项整治方案》（饶创文发〔2022〕5号）要求，由我局牵头城区线缆及管线附属设施专项整治和无障碍设施专项整治工作。结合我局实际，制定工作方案如下：

一、工作目标

专项整治工作2022年5月底前完成，解决城区线缆不规范捆扎及管线未按标准进入地下管网等问题，解决城区主次干道两侧缘石坡道、盲道等无障碍设施和公厕无障碍设施设置不规范问题。

二、组织领导和责任分工

为确保专项整治工作顺利推进，成立专项整治工作领导小组：

组 长：吴建平 市城管综合服务中心主任

副组长：黄良华 市城管局副局长

成 员：王 华 城管中心公用设施管理科负责人

焦国强 市城管支队党总支副书记

杨 波 城管中心排水管网科负责人

郑子强 城管中心道路养护科负责人

徐李坚 城管中心智慧城市指挥中心负责人

领导小组下设办公室，办公室设在局创文办，负责两项专项整治工作的协调调度、检查督促工作，办公室成员为汪彩燕、缪晟、张康财（公厕无障碍设施）、林秉政（线缆）、郑林瑶（道路无障碍设施）。

公用设施管理服务科具体牵头负责协调线缆及管线附属设施专项整治工作，负责公厕无障碍设施整治工作。

城管支队配合开展主次干道线缆整治工作。

排水管网服务科负责市政管网、井盖等设施整治工作。

道路养护科负责主次干道两侧缘石坡道、盲道等无障碍设施整治工作。

智慧城市指挥中心充分发挥协调职能配合开展两项专项整治工作。

三、工作步骤

1.制定计划阶段（2022年4月15日前）。责任部门组织相关单位对各自线缆及管线附属设施不规范的基本情况和无障碍设施设置不规范的基本情况进行摸底，制定工作计划。

2.集中整治阶段（2022年4月16日-2022年5月20日）。按照“点位优先，应整尽整”的原则，一方面集中开展线缆及管线附属设施整治，城管支队对主次干道违规设置的线缆问题依法进行查处、对存量的零乱线缆进行捆扎或整理，对道路路口线缆较多的立面用设置公益广告牌等方式进行遮挡美化；城管中心公用设施管理服务科统筹属地和管线单位开展里弄小巷、小区等区域的专项整治工作，对自行管理的管线及附属设施进行整治。另一方面集中开展主次干道两侧无障碍设施整治，城管中心道路养护科按标准对城区主次干道两侧缘石坡道、盲道等无障碍设施进行整治，城管中心公用设施管理服务科按标准对主次干道两侧公共厕所的无障碍设施、指示牌进行整治。

3.检查验收阶段（2022年5月21日至5月31日）。专项整治工作领导小组组织人员对专项整治工作情况进行检查验收，查漏补缺，确保整改成效，并建立健全长效机制。

四、工作要求

1.强化标准意识。专项整治工作要按照市创文办下发的《开展“五区”线缆及管线附属设施整治工作实施方案》和《开展城区无障碍设施整治工作实施方案》相应标准要求，对照《创建全国文明城市实地督查操作手册》及行业规范，集中力量精准整治存在的问题，并建立健全长效机制。

2.强化协调调度。按照市创文指挥部工作要求，专项整治工作需一日一报告，一周一通报。中心公用设施管理服务科和道路养护科安排专人每日、每周及时整理工作进展情况，按时汇总至局创文办；局创文办每日、每周调度市直相关单位专项整治工作进展情况，并每周向市创文办报告。

3.强化责任追究。整治工作按照“谁主管、谁负责，谁丢分、谁担责”的原则推进，尤其是需要协调其他部门推进的工作，要强化督导力度，对行动迟缓、推进不力、推诿扯皮的，及时报告市创文办进行通报；对推进有力、成效显著的，也要及时报告市创文办给予通报表扬。

上饶市城市管理局办公室 2022年4月2日印发